Desarrollo Proyecto APT

Fase 2

Guía 2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

Durante esta fase hemos logrado avanzar de forma significativa en el desarrollo de Ashbis, una aplicación móvil pensada para facilitar la gestión del cuidado y bienestar de las mascotas. Hasta el momento, hemos completado las siguientes actividades principales: - Integración de Firebase para registro, inicio de sesión y almacenamiento de datos de usuario. - Diseño funcional de las pantallas principales en Figma (Home, Mis Mascotas, Agregar Mascota, Perfil). - Creación del modelo de base de datos para almacenar información de los dueños y sus mascotas. - Implementación del registro e inicio de sesión básico, ya funcional y conectado a Firebase. - Integración del mapa con API de Google Maps, mostrando veterinarias cercanas. - Configuración del repositorio GitHub para trabajo colaborativo y control de versiones. Actualmente, las vistas de navegación principal ya se encuentran operativas, permitiendo moverse entre Home, Mis Mascotas y Perfil. También se desarrolló un test plan para validar el funcionamiento del registro e inicio de sesión. En general, el avance se encuentra dentro de lo planificado, con pequeñas demoras en la integración de dependencias de Angular y APIs externas, las cuales fueron corregidas durante el sprint 2.

Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT

Fase 2

| Objetivos | ### (ajustados) El objetivo general se mantiene, sin embargo, se ajustaron los específicos para priorizar la estabilidad funcional: - Objetivo general: Desarrollar una aplicación móvil que centralice la información médica, de contacto y bienestar de las mascotas. - Objetivos específicos: - Implementar un sistema de autenticación y registro de usuarios con Firebase. - Crear perfiles de mascotas con información básica y médica. - Integrar un mapa interactivo que muestre veterinarias cercanas. - Diseñar una interfaz intuitiva y funcional en Angular/Ionic. - Validar el sistema con usuarios reales antes del despliegue final. |  |
| --- | --- | --- |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil (Scrum), pero se incorporaron reuniones semanales más cortas para revisar avances y bloqueos. Cada sprint tiene una duración de 2 semanas, con un entregable funcional por iteración. Las herramientas principales utilizadas son: - Firebase (autenticación, base de datos y hosting). - Angular + Ionic (front-end y lógica de negocio). - Figma (diseño UI/UX). - GitHub (control de versiones y colaboración). - Google Maps API (módulo de localización) |  |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o Unidad | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| Desarrollar soluciones de software | Integrar Firebase (Auth + DB) | Firebase, Angular, VSCode | 2 semanas | Rodrigo Huircan | Requiere validación de datos | Completado | - |
| Diseñar interfaces | Crear pantallas principales (Home, Mis Mascotas, Perfil) | Figma, Ionic | 2 semanas | Ana Castillo | Diseño final validado | Completado | - |
| Desarrollar software | Implementar registro e inicio de sesión | Firebase, Angular | 2 semanas | José Miguel Silva | Problemas menores de dependencias | Completado | - |
| Integrar servicios externos | API Google Maps | Angular, API Key | 1 semana | Javier Cuevas | Se resolvieron errores de versión | En curso | Ajustado por compatibilidad |
| Trabajo colaborativo | Configurar GitHub y flujo de trabajo | GitHub | Permanente | Todos | Buen manejo del control de versiones | Completado | - |
| Pruebas y validación | Test plan funcional de login | Firebase, Excel | 1 semana | Ana Castillo | Pendiente validación externa | En curso | - |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarán los

| Ana Castillo | Qa, investigación de mercado, gestión del proyecto y diseño ui |
| --- | --- |
| Rodrigo Huican | Desarrollo backend y conexión Firebase |
| Javier Cuevas | Desarrollo Frontend e integración api |
| Jose Miguel Silva | Desarrollo frontend y backend |

Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT

Fase 2

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Comunicación constante y coordinación efectiva del equipo. - Uso de metodologías ágiles y control de versiones con GitHub. - Buena división de tareas según las fortalezas de cada integrante. Dificultades: - Errores por incompatibilidad entre versiones de Angular y dependencias. - Retrasos menores en la integración de la API de mapas. Acciones tomadas: - Reuniones semanales cortas para identificar bloqueos. - Documentación de errores comunes en el repositorio. - Actualización y reinstalación de dependencias crítica

Actividades ajustadas o eliminadas: - Ajustada: Integración del mapa con Google Maps → se amplió el tiempo estimado para resolver dependencias. - Eliminadas: No se han eliminado actividades, pero se pospuso la implementación del módulo de adopciones para la siguiente fase.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Retrasada: Pruebas con usuarios externos → Se reprogramó para el siguiente sprint, debido a que primero se requiere una versión más estable del sistema. Estrategia: Preparar un entorno de pruebas cerrado con usuarios del equipo y contactos externos, recopilando retroalimentación sobre la experiencia de uso.

Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT  Fase 2